PROYECTO: FUTBOLITO 7

GUÍA MAESTRA DE CONFIGURACIÓN EN AZURE DEVOPS:
INVENTARIO DETALLADO DE SPRINTS, PRIORIDADES (1 AL 4), HORAS Y DESGLOSE COMPLETO

OBJETIVO DE ESTA VERSIÓN ACTUALIZADA (CALIFICACIÓN 100 PUNTOS) Esta versión incorpora explícitamente el campo de PRIORIDAD (1: Crítica, 2: Alta, 3: Media, 4: Baja) para cada Issue y Task según lo solicitado en el Criterio 9 de la pauta. Además, desglosa el inventario COMPLETO del Sprint 1 (sus 7 Issues y más de 30 Tasks) junto con las plantillas estándar 'Quién / Con qué / Cómo' para que todo quede perfectamente registrado en Azure DevOps.

SECCIÓN 0: ESTÁNDAR Y REGLA DE PRIORIDADES EN AZURE DEVOPS

El Criterio 9 de la pauta de evaluación exige textualmente: 'Los Issues/User Stories están correctamente definidos, PRIORIZADOS, descritos y vinculados con los requerimientos y Sprints correspondientes'. En Azure DevOps el campo Priority se define de la siguiente manera:

| Nivel de Prioridad | Concepto Ágil | Criterio de Aplicación en Futbolito 7 |
| --- | --- | --- |
| Prioridad 1 (Crítica) | Must Have (Imprescindible) | Bloqueante o núcleo crítico de la arquitectura: Control de concurrencia en reservas, conexión a PostgreSQL, pasarela de pago y privacidad PII. |
| Prioridad 2 (Alta) | Should Have (Esencial) | Funcionalidad operativa principal: Tarifas punta/valle, salas 6v6 matchmaking, panel de recepción y split payment. |
| Prioridad 3 (Media) | Could Have (Importante) | Funciones de soporte y reportería: Dashboard contable, políticas de cancelación anticipada y exportación de balances. |
| Prioridad 4 (Baja) | Nice to have (Deseable) | Mejoras cosméticas o refactorizaciones menores que pueden postergarse sin impactar la lógica de arriendos. |

SECCIÓN 1: INVENTARIO DETALLADO Y COMPLETO DEL SPRINT 1 (01 SEP – 26 SEP)

A continuación se presenta el detalle exhaustivo de los 7 Issues del Sprint 1, con todas sus Tasks hijas, responsables, horas estimadas (Remaining Work), actividades y su prioridad exacta.

AJUSTES OBLIGATORIOS QUE DEBEN APLICAR AL SPRINT 1 1. En el Issue 3: Renombrar las Tasks 29, 30 y 31 para que sean de análisis de requerimientos (ver tabla abajo) y no de programación. 2. En el Issue 4: Agregar las 4 Tasks de diseño DER que faltaban en el tablero. 3. En el Issue 5: Agregar las 4 Tasks de wireframes asignadas a Mario. 4. En TODAS las tareas: Asignar Priority (1 o 2) y horas en 'Remaining Work' (entre 3h y 4h por tarea).

1.1 Detalle Exhaustivo de Issues y Tasks de Sprint 1

| ID / Nombre Work Item | Tipo | Responsable | Horas | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Issue 2: Definir el Alcance y Objetivos del Proyecto | Issue | Iván Alejandro | 20h total | 1 (Crítica) |
| └ Task 12: Identificación y Mapeo de Stakeholders | Task | Iván Alejandro | 4h | 1 (Crítica) |
| └ Task 13: Preparación del Cuestionario de Levantamiento | Task | Iván Alejandro | 4h | 2 (Alta) |
| └ Task 14: Ejecución de Reuniones de Descubrimiento | Task | Iván Alejandro | 4h | 2 (Alta) |
| └ Task 15: Delimitación del Alcance (In-Scope / Out-of-Scope) | Task | Iván Alejandro | 4h | 1 (Crítica) |
| └ Task 16: Aprobación del Alcance (Sign-off) | Task | Iván Alejandro | 4h | 1 (Crítica) |
| Issue 3: Levantar Requerimientos Funcionales y No Funcionales | Issue | Paulo Alegría | 20h total | 1 (Crítica) |
| └ Task 27: Especificar requerimiento de anonimización de logs PII | Task | Paulo Alegría | 4h | 2 (Alta) |
| └ Task 28: Especificar reglas de tarifas diferenciadas (Punta/Valle) | Task | Paulo Alegría | 4h | 2 (Alta) |
| └ Task 29: [MODIFICAR] Especificar reglas de reservas y concurrencia | Task | Eliezer Zenteno | 4h | 1 (Crítica) |
| └ Task 30: [MODIFICAR] Especificar reglas de matchmaking 6v6 y balanceo | Task | Eliezer Zenteno | 4h | 2 (Alta) |
| └ Task 31: [MODIFICAR] Especificar modelo de división de pagos (Split) | Task | Paulo Alegría | 4h | 1 (Crítica) |
| Issue 4: Diseñar el Modelo de Datos Relacional | Issue | Eliezer Zenteno | 16h total | 1 (Crítica) |
| └ [AGREGAR] Task: Diseño conceptual del DER en draw.io | Task | Eliezer Zenteno | 4h | 1 (Crítica) |
| └ [AGREGAR] Task: Modelado lógico de tablas y relaciones de integridad | Task | Iván Alejandro | 4h | 1 (Crítica) |
| └ [AGREGAR] Task: Elaboración del diccionario de datos y campos | Task | Iván Alejandro | 4h | 2 (Alta) |
| └ [AGREGAR] Task: Generación y validación de script DDL inicial | Task | Eliezer Zenteno | 4h | 1 (Crítica) |
| Issue 5: Diseñar Wireframes y Flujo de Navegación (UI/UX) | Issue | Mario Carrasco | 16h total | 2 (Alta) |
| └ [AGREGAR] Task: Diagramación de flujo de navegación y User Journey | Task | Mario Carrasco | 4h | 2 (Alta) |
| └ [AGREGAR] Task: Diseño de Wireframe 1: Calendario de Disponibilidad | Task | Mario Carrasco | 4h | 2 (Alta) |
| └ [AGREGAR] Task: Diseño de Wireframe 2: Checkout y Split Payment | Task | Mario Carrasco | 4h | 2 (Alta) |
| └ [AGREGAR] Task: Diseño de Wireframe 3: Panel de Turnos en Recepción | Task | Mario Carrasco | 4h | 2 (Alta) |
| Issue 6: Inicializar Repositorio y Entorno Base | Issue | Paulo Alegría | 24h total | 1 (Crítica) |
| └ Task 32: Crear repositorio en Azure Repos | Task | Paulo Alegría | 3h | 1 (Crítica) |
| └ Task 33: Clonar repositorio localmente | Task | Paulo Alegría | 2h | 1 (Crítica) |
| └ Task 34: Configurar .gitignore para Python y entorno | Task | Paulo Alegría | 3h | 2 (Alta) |
| └ Task 35: Crear entorno virtual (venv) | Task | Paulo Alegría | 3h | 1 (Crítica) |
| └ Task 36: Inicializar proyecto Django con django-admin | Task | Paulo Alegría | 4h | 1 (Crítica) |
| └ Task 37: Generar requirements.txt con versiones oficiales | Task | Paulo Alegría | 3h | 1 (Crítica) |
| └ Task 38: Configurar settings iniciales y modularización | Task | Paulo Alegría | 3h | 1 (Crítica) |
| └ Task 39: Commit y push inicial a rama main | Task | Paulo Alegría | 3h | 1 (Crítica) |
| Issue 7: Configurar Frontend Base en Django | Issue | Mario Carrasco | 18h total | 2 (Alta) |
| └ Task 22: Configuración de rutas estáticas y de plantillas | Task | Iván Alejandro | 3h | 2 (Alta) |
| └ Task 23: Creación de plantilla maestra (base.html) | Task | Mario Carrasco | 4h | 1 (Crítica) |
| └ Task 24: Integración de Framework CSS Tailwind y HTMX | Task | Mario Carrasco | 4h | 1 (Crítica) |
| └ Task 25: Creación de Vista y URL de Inicio (Home) | Task | Mario Carrasco | 4h | 2 (Alta) |
| └ Task 26: Validación de renderizado y carga de estáticos | Task | Iván Alejandro | 3h | 2 (Alta) |
| Issue 8: Configurar Conexión a Base de Datos PostgreSQL | Issue | Mario Carrasco | 18h total | 1 (Crítica) |
| └ Task 17: Creación del servidor local de PostgreSQL 16 | Task | Mario Carrasco | 4h | 1 (Crítica) |
| └ Task 18: Instalación de Psycopg 3 en entorno virtual | Task | Iván Alejandro | 3h | 1 (Crítica) |
| └ Task 19: Configurar variables de entorno (django-environ) | Task | Iván Alejandro | 3h | 1 (Crítica) |
| └ Task 20: Actualizar settings.py con bloque DATABASES | Task | Iván Alejandro | 4h | 1 (Crítica) |
| └ Task 21: Ejecutar migraciones iniciales y probar conexión | Task | Iván Alejandro | 4h | 1 (Crítica) |

SECCIÓN 2: INVENTARIO DE SPRINTS 2 AL 5 (HORIZONTE HASTA EL 18 DE DICIEMBRE)

Para los Sprints 2 al 5, a continuación se detallan los Issues y Tasks exactos con su campo Priority, Responsable y Horas Estimadas, listos para ser creados en Azure DevOps:

2.1 SPRINT 2 (28 Sep – 24 Oct): Módulo Canchas, Tarifas y Calendario HTMX

• Iteration: Futbolito 7\Sprint 2 | Días laborales: Lunes a Sábado

| Work Item (Issue y Tasks Hijas) | Responsable | Horas | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| Issue: Módulo y CRUD de Canchas y Complejos | Iván Alejandro | 16h total | 1 (Crítica) |
| └ Task: Modelado de clases Cancha y Complejo con Django ORM | Iván Alejandro | 4h | 1 (Crítica) |
| └ Task: Integración de Pillow para carga de fotos de canchas | Iván Alejandro | 4h | 2 (Alta) |
| └ Task: Vistas administrativas y endpoints DRF de canchas | Paulo Alegría | 4h | 2 (Alta) |
| └ Task: Pruebas unitarias de integridad de canchas | Paulo Alegría | 4h | 2 (Alta) |
| Issue: Motor de Tarifas Diferenciadas (Punta vs. Valle) | Paulo Alegría | 14h total | 2 (Alta) |
| └ Task: Modelo Tarifa con reglas de días y franjas horarias | Paulo Alegría | 4h | 2 (Alta) |
| └ Task: Servicio de cálculo de tarifa dinámica según bloque | Paulo Alegría | 6h | 1 (Crítica) |
| └ Task: Pruebas unitarias de cálculo tarifario en fines de semana | Eliezer Zenteno | 4h | 2 (Alta) |
| Issue: Calendario Semanal Interactivo con HTMX | Mario Carrasco | 18h total | 1 (Crítica) |
| └ Task: Maquetación de grilla semanal con Tailwind CSS | Mario Carrasco | 6h | 1 (Crítica) |
| └ Task: Filtros asíncronos por cancha y fecha usando HTMX | Mario Carrasco | 6h | 1 (Crítica) |
| └ Task: Renderizado de badges de estado (Valle, Punta, Ocupado) | Mario Carrasco | 6h | 2 (Alta) |

2.2 SPRINT 3 (26 Oct – 21 Nov): Reservas Concurrentes y Matchmaking 6v6

• Iteration: Futbolito 7\Sprint 3 | Días libres excluidos: 31 Oct y 01 Nov

| Work Item (Issue y Tasks Hijas) | Responsable | Horas | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| Issue: Motor de Reservas y Control de Concurrencia | Paulo Alegría | 20h total | 1 (Crítica) |
| └ Task: Modelo BloqueHorario y Reserva con estados de bloqueo | Paulo Alegría | 5h | 1 (Crítica) |
| └ Task: Implementación de select_for_update() y transacciones ACID | Paulo Alegría | 6h | 1 (Crítica) |
| └ Task: Feedback reactivo en UI ante colisiones de reserva (HTMX) | Mario Carrasco | 5h | 2 (Alta) |
| └ Task: Pruebas de estrés y concurrencia con solicitudes simultáneas | Eliezer Zenteno | 4h | 1 (Crítica) |
| Issue: Lobby de Matchmaking 6v6 y Algoritmo de Balanceo | Eliezer Zenteno | 18h total | 2 (Alta) |
| └ Task: Modelo PartidoMatchmaking y cupos individuales (12 jugadores) | Eliezer Zenteno | 5h | 2 (Alta) |
| └ Task: Algoritmo en Python para reparto aleatorio Equipo A vs B | Paulo Alegría | 5h | 2 (Alta) |
| └ Task: Vista pública de lobby para unirse a partidos abiertos | Mario Carrasco | 5h | 2 (Alta) |
| └ Task: Notificación automática de sala llena y asignación | Iván Alejandro | 3h | 3 (Media) |
| Issue: Políticas de Cancelación y Liberación Automática | Iván Alejandro | 12h total | 3 (Media) |
| └ Task: Validación de ventana mínima de 4 horas para anulación | Iván Alejandro | 4h | 3 (Media) |
| └ Task: Tarea periódica para liberar bloques impagos tras 10 min | Eliezer Zenteno | 5h | 2 (Alta) |
| └ Task: Reembolsos lógicos y actualización de estado en BD | Iván Alejandro | 3h | 3 (Media) |

2.3 SPRINT 4 (23 Nov – 12 Dic): Pagos, Split Payment y Panel de Recepción

• Iteration: Futbolito 7\Sprint 4 | Día libre excluido: 08 Dic

| Work Item (Issue y Tasks Hijas) | Responsable | Horas | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| Issue: Integración de Pasarela de Pagos (Webpay/Stripe) | Eliezer Zenteno | 20h total | 1 (Crítica) |
| └ Task: Configuración de SDK de pasarela de pago en Python | Eliezer Zenteno | 5h | 1 (Crítica) |
| └ Task: Endpoints de retorno y confirmación de pago (Webhook) | Paulo Alegría | 6h | 1 (Crítica) |
| └ Task: Modelo Pago con estados y comprobante digital | Iván Alejandro | 5h | 1 (Crítica) |
| └ Task: Manejo de transacciones rechazadas y reversión de bloque | Paulo Alegría | 4h | 2 (Alta) |
| Issue: Sistema de Split Payment (División de Pagos 6v6) | Mario Carrasco | 18h total | 2 (Alta) |
| └ Task: Generación de 12 tokens de enlace únicos por WhatsApp | Paulo Alegría | 5h | 2 (Alta) |
| └ Task: Interfaz individual de pago de cuota para jugadores | Mario Carrasco | 5h | 2 (Alta) |
| └ Task: Temporizador de expiración de 12 horas con Alpine.js | Mario Carrasco | 4h | 2 (Alta) |
| └ Task: Lógica de confirmación total al completar los 12 pagos | Paulo Alegría | 4h | 2 (Alta) |
| Issue: Panel de Turnos en Recepción y Check-in QR | Iván Alejandro | 16h total | 2 (Alta) |
| └ Task: Dashboard operativo en vivo de turnos diarios | Mario Carrasco | 5h | 2 (Alta) |
| └ Task: Generación y validador de código QR de reserva | Iván Alejandro | 4h | 2 (Alta) |
| └ Task: Formulario modal para cobro presencial (efectivo/transferencia) | Mario Carrasco | 4h | 2 (Alta) |
| └ Task: Botón de contingencia para bloqueo manual por lluvia | Iván Alejandro | 3h | 3 (Media) |

2.4 SPRINT 5 (14 Dic – 18 Dic): Auditoría, Métricas y Cierre Final

• Iteration: Futbolito 7\Sprint 5 | Hito: Entrega definitiva del proyecto

| Work Item (Issue y Tasks Hijas) | Responsable | Horas | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| Issue: Middleware de Auditoría y Enmascaramiento PII | Paulo Alegría | 12h total | 1 (Crítica) |
| └ Task: Modelo AuditLog para trazabilidad de reservas y cobros | Paulo Alegría | 4h | 1 (Crítica) |
| └ Task: Middleware de enmascaramiento de datos personales (RUT/email) | Paulo Alegría | 4h | 1 (Crítica) |
| └ Task: Pruebas unitarias de anonimización de logs | Iván Alejandro | 4h | 2 (Alta) |
| Issue: Dashboard Financiero y Métricas de Ocupación | Iván Alejandro | 14h total | 2 (Alta) |
| └ Task: Consultas ORM con agregaciones Sum y Count para finanzas | Iván Alejandro | 5h | 2 (Alta) |
| └ Task: Visualización de gráficos de demanda y ocupación mensual | Mario Carrasco | 5h | 2 (Alta) |
| └ Task: Exportación de balances contables a formato tabular | Iván Alejandro | 4h | 3 (Media) |
| Issue: Integración CI/CD, Despliegue y Cierre de Proyecto | Eliezer Zenteno | 14h total | 1 (Crítica) |
| └ Task: Pipeline de pruebas automáticas en Azure Pipelines | Eliezer Zenteno | 5h | 1 (Crítica) |
| └ Task: Configuración de producción en Azure App Service | Eliezer Zenteno | 5h | 1 (Crítica) |
| └ Task: Auditoría final de entrega y preparación de presentación | Mario Carrasco | 4h | 1 (Crítica) |

SECCIÓN 3: PLANTILLA ESTÁNDAR PARA LA DESCRIPCIÓN DE ISSUES

Para que el profesor vea una descripción profesional cuando abra cualquier tarjeta en Azure Boards (como la del 'Motor de Reservas y Control de Concurrencia' de la captura), deben copiar y pegar el siguiente formato en la caja 'Description':

PLANTILLA DE TRES PREGUNTAS (QUIÉN / CON QUÉ / CÓMO) Quién: [Rol responsable: ej. Desarrollador Backend / Ingeniero de Software]. Con qué: [Tecnologías: ej. Python 3.12, Django 6.1 ORM, PostgreSQL 16 y Psycopg 3.3]. Cómo: [Explicación técnica: ej. Implementar transacciones atómicas y bloqueo pesimista select_for_update() sobre la entidad BloqueHorario para garantizar cero solapamientos de arriendo en reservas concurrentes].

SECCIÓN 4: MEJORAS OFICIALES PARA LA WIKI DE AZURE DEVOPS

Texto formal para copiar y pegar en las páginas de Azure DevOps Wiki (Criterios 1 al 7: 47 puntos):

Wiki - Página 1: Cliente Objetivo y Usuarios

- • Cliente Objetivo: Complejos deportivos comerciales de fútbol amateur que arriendan canchas por hora. Necesitan eliminar el overbooking, dinamizar los horarios valle mediante tarifas dinámicas y asegurar la recaudación de arriendos.

- • Usuarios: Jugador (arrienda, paga y juega 6v6), Recepcionista (valida llegadas con QR y cobra en caja), Dueño (gestiona tarifas y finanzas) y Sistema (libera bloques y anonimiza PII).

Wiki - Página 2: Tecnologías con Versión Oficial y Justificación

- • Python 3.12 / Django 6.1: Monolito modular seguro con ORM integrado y protección nativa contra inyecciones y CSRF.

- • Django REST Framework 3.18.0: Serialización y endpoints REST para datos estructurados.

- • Psycopg 3 (3.3): Driver de última generación con soporte asíncrono y tipos nativos para PostgreSQL 16.

- • django-filter 26.1: Filtrado dinámico de canchas, fechas y disponibilidad en consultas ORM.

- • django-environ 0.14.0: Manejo seguro de variables de entorno según la metodología Doce Factores.

- • Pillow 12.3.0: Optimización y procesamiento de fotos de canchas.

- • Tailwind CSS 3.4+ & HTMX 1.9+: Frontend utility-first reactivo sin necesidad de frameworks pesados de JavaScript.